## Hoja1
Tareas / Fechas	20/01/2022 - Fecha Inicio	21/01/2022	22/01/2022	23/01/2022	24/01/2022	25/01/2022	26/01/2022	27/01/2022	28/01/2022	29/01/2022	30/01/2022	31/01/2022	01/02/2022	02/02/2022 - Fecha límite
Victor BA - Repositorio GitHub	Finalizado
Daniel DG - Ejercicio 1		50%	Finalizado
Daniel DG - Ejercicio 2 - Parte 1				30%	40%	Finalizado
Daniel DG - Ejercicio 2 - Parte 2							30%	40%	Finalizado
Martin LB - Ejercicio 3							20%	20%	30%	Finalizado
Victor BA - Ejercicio 4			10%	10%	20%	10%	20%	10%	10%	Finalizado
Martin LB - Ejercicio 5				10%	20%	30%	Finalizado
Martin LB - Maquetado y Documentación												20%	40%	Finalizado
Victor BA - Presentación													50%	Finalizado